# i妆 - 美妆小程序开发周期规划

版本：V1.0

日期：2026-04-08

作者：AI助手

# 文档变更记录

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-04-08 | 初始版本 | AI助手 |

# 一、项目概述

## 1.1 文档目的

本报告旨在对i妆美妆小程序进行详细的开发周期估算，明确各模块的开发时间，为项目排期和资源调配提供参考依据。

## 1.2 估算依据

| 依据 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能清单 | 基于《美妆小程序项目文档 V2.2》 |
| 技术方案 | 微信小程序 + TDesign |
| 团队配置 | 假设1产品 + 1设计 + 2前端 + 1后端 + 1测试 |
| 开发模式 | 敏捷迭代，每2周一个Sprint |

## 1.3 团队配置建议

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1人 | 需求梳理、原型设计、需求文档 |
| UI设计师 | 1人 | 界面设计、切图、标注 |
| 前端开发 | 2人 | 小程序开发、页面交互 |
| 后端开发 | 1人 | API开发、数据库设计 |
| 测试工程师 | 1人 | 功能测试、回归测试 |
| **合计** | **6人** | - |

# 二、开发周期总览

## 2.1 版本规划

| 版本 | 周期 | 工作日 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| **V1.0 MVP** | 6-8周 | 30-40天 | 核心功能上线 |
| **V1.1** | 4-6周 | 20-30天 | 重要功能扩展 |
| **V2.0** | 6-8周 | 30-40天 | AI/AR功能 |
| **V2.5** | 4-6周 | 20-30天 | 约妆平台 |
| **V3.0** | 4-6周 | 20-30天 | 社交功能 |
| **合计** | **24-34周** | **120-170天** | 约6-8个月 |

## 2.2 时间分配比例

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    开发时间分配                          │
│                                                         │
│  后端开发    ████████████████████░░░░░░░  35%         │
│  前端开发    ████████████████████████████  40%         │
│  UI设计      ██████████████░░░░░░░░░░░░░░  20%         │
│  测试        ████████████████░░░░░░░░░░░  20%         │
│  产品        ████████████░░░░░░░░░░░░░░░░  15%         │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

# 三、V1.0 MVP 开发周期（核心功能）

## 3.1 功能模块分解

### 3.1.1 用户系统

| 功能 | 复杂度 | 预估人天 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机号一键登录 | 低 | 3天 | 微信授权获取手机号 |
| 个人信息管理 | 低 | 2天 | 头像、昵称、性别 |
| 学习记录 | 中 | 3天 | 课程学习历史 |
| 收藏管理 | 中 | 3天 | 收藏课程/帖子 |
| **小计** | - | **11天** | - |

### 3.1.2 课程系统

| 功能 | 复杂度 | 预估人天 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程分类浏览 | 低 | 2天 | 多级分类导航 |
| 课程列表展示 | 中 | 3天 | 瀑布流/列表切换 |
| 课程详情页 | 高 | 5天 | 视频、图文、目录、试看 |
| 课程购买支付 | 高 | 5天 | 微信支付、妆币购买 |
| 课程播放 | 高 | 5天 | 视频播放、进度记录 |
| **小计** | - | **20天** | - |

### 3.1.3 内容社区

| 功能 | 复杂度 | 预估人天 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区首页 | 中 | 3天 | 瀑布流内容展示 |
| 内容发布 | 高 | 5天 | 图文/短视频发布 |
| 点赞功能 | 低 | 2天 | 双击点赞+动画 |
| 评论功能 | 中 | 3天 | 评论+回复 |
| 收藏分享 | 中 | 3天 | 收藏、微信分享 |
| 搜索功能 | 中 | 3天 | 搜索课程/老师/帖子 |
| **小计** | - | **19天** | - |

### 3.1.4 商业系统

| 功能 | 复杂度 | 预估人天 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充值系统 | 高 | 5天 | 微信支付、妆币充值 |
| 客服咨询 | 中 | 4天 | 微信客服接入 |
| 订单中心 | 中 | 4天 | 订单列表、退款申请 |
| 签到系统 | 中 | 4天 | 每日签到、积分奖励 |
| 邀请功能 | 中 | 4天 | 邀请码、邀请奖励 |
| **小计** | - | **21天** | - |

### 3.1.5 管理后台（简化版）

| 功能 | 复杂度 | 预估人天 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程管理 | 中 | 5天 | 课程上传、编辑 |
| 用户管理 | 低 | 2天 | 用户列表、状态管理 |
| 内容审核 | 中 | 4天 | 举报处理、内容巡查 |
| 数据统计 | 中 | 3天 | 基础数据看板 |
| **小计** | - | **14天** | - |

## 3.2 V1.0 工时汇总

| 模块 | 设计 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户系统 | 2天 | 5天 | 3天 | 1天 | 11天 |
| 课程系统 | 4天 | 8天 | 5天 | 3天 | 20天 |
| 内容社区 | 4天 | 8天 | 4天 | 3天 | 19天 |
| 商业系统 | 3天 | 8天 | 6天 | 4天 | 21天 |
| 管理后台 | 2天 | 5天 | 5天 | 2天 | 14天 |
| **合计** | **15天** | **34天** | **23天** | **13天** | **85天** |

## 3.3 V1.0 并行排期

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        V1.0 MVP 开发排期                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                     │
│  Week 1-2  ┌─────────────────┐                                      │
│            │  产品：PRD输出   │                                      │
│            │  设计：UI初稿    │                                      │
│            └─────────────────┘                                      │
│                         │                                           │
│            ┌─────────────┴─────────────┐                            │
│            ▼                             ▼                           │
│  Week 3-4 ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐                │
│            │  前端：基础框架   │  │  后端：API设计  │                │
│            │  设计：切图      │  │  后端：数据库   │                │
│            └─────────────────┘  └─────────────────┘                │
│                         │                    │                      │
│                         ▼                    ▼                      │
│  Week 5-6 ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐                │
│            │  前端：用户系统  │  │  后端：用户API  │                │
│            │  前端：课程系统  │  │  后端：课程API  │                │
│            └─────────────────┘  └─────────────────┘                │
│                         │                    │                      │
│                         ▼                    ▼                      │
│  Week 7-8 ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐                │
│            │  前端：社区+商业 │  │  后端：社区API  │                │
│            │  前端：管理后台  │  │  后端：商业API  │                │
│            └─────────────────┘  └─────────────────┘                │
│                         │                    │                      │
│                         ▼                    ▼                      │
│  Week 9-10┌─────────────────────────────────────────────────────┐  │
│            │                   联调 + 测试 + 修复                   │  │
│            └─────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                    │                                │
│                                    ▼                                │
│  Week 11-12 ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │
│             │              验收 + 内部测试 + 上线准备            │   │
│             └─────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                    │                               │
│                                    ▼                               │
│  Week 13    ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │
│             │                    正式上线                       │   │
│             └─────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.4 V1.0 时间节点

| 里程碑 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | Week 1 | 需求确认、团队到位 |
| 设计稿完成 | Week 3 | UI/UX设计稿评审通过 |
| 功能开发完成 | Week 10 | 前后端联调完成 |
| 测试完成 | Week 12 | 功能测试、回归测试通过 |
| 正式上线 | Week 13 | 提交审核、正式发布 |

# 四、V1.1 开发周期（功能扩展）

## 4.1 新增功能清单

| 功能 | 复杂度 | 预估人天 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老师详情页 | 中 | 4天 | 老师履历、课程标价 |
| 课程工具清单 | 中 | 3天 | 课程所需产品清单 |
| 会员系统 | 高 | 6天 | 会员权益、会员中心 |
| 积分系统完整版 | 中 | 4天 | 积分获取、消耗 |
| 内容审核机制 | 高 | 5天 | 发布前过滤、举报处理 |
| 话题功能 | 中 | 3天 | 话题标签、话题页 |
| 消息通知 | 中 | 3天 | 课程更新通知 |
| **小计** | - | **28天** | - |

## 4.2 V1.1 排期

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段 | Week 1-2 | 新功能UI设计 |
| 开发阶段 | Week 3-5 | 前后端开发 |
| 联调测试 | Week 6 | 联调、测试、修复 |
| 上线 | Week 7 | 提交审核、发布 |

# 五、V2.0 开发周期（AI/AR功能）

## 5.1 新增功能清单

| 功能 | 复杂度 | 预估人天 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI肤质分析 | 高 | 15天 | 肤质测试+产品推荐 |
| AR虚拟试妆 | 高 | 20天 | 虚拟试妆体验 |
| 直播课程 | 高 | 15天 | 实时互动教学 |
| 积分商城 | 中 | 8天 | 积分兑换商品 |
| **小计** | - | **58天** | - |

## 5.2 V2.0 排期

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 调研阶段 | Week 1-2 | AI/AR技术选型 |
| 设计阶段 | Week 3-4 | 功能设计、UI设计 |
| 开发阶段 | Week 5-10 | 核心功能开发 |
| 联调测试 | Week 11-12 | 联调、测试、修复 |
| 上线 | Week 13 | 提交审核、发布 |

# 六、成本估算

## 6.1 人力成本（按月估算）

| 角色 | 人数 | 单价/月 | 合计/月 | V1.0(3月) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1人 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥45,000 |
| UI设计师 | 1人 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥36,000 |
| 前端开发 | 2人 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥90,000 |
| 后端开发 | 1人 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥54,000 |
| 测试工程师 | 1人 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥30,000 |
| **人力成本** | **6人** | - | **¥85,000** | **¥255,000** |

## 6.2 非人力成本

| 项目 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务器（云） | ¥500-2000/月 | 腾讯云/阿里云 |
| 域名 | ¥50-100/年 | .com域名 |
| 微信认证 | ¥300/次 | 微信小程序认证 |
| SSL证书 | ¥0-2000/年 | HTTPS加密 |
| 视频存储 | ¥500-2000/月 | 腾讯云COS |
| 短信服务 | ¥500/月 | 验证码发送 |
| 微信支付费率 | 0.6% | 交易手续费 |

## 6.3 V1.0 总成本估算

| 成本项 | 最低 | 最高 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | ¥200,000 | ¥300,000 | 开发团队3个月 |
| 服务器成本 | ¥3,000 | ¥6,000 | 3个月云服务器 |
| 第三方服务 | ¥5,000 | ¥15,000 | 存储、短信、支付 |
| 资质认证 | ¥1,000 | ¥3,000 | 微信认证等 |
| **V1.0总计** | **¥209,000** | **¥324,000** | - |

# 七、风险与应对

## 7.1 时间风险

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求变更 | 高 | 中 | 预留Buffer、敏捷响应 |
| 技术难题 | 中 | 低 | 提前技术验证 |
| 人员变动 | 高 | 低 | 文档规范、代码注释 |
| 第三方接口问题 | 中 | 中 | 准备备选方案 |

## 7.2 建议Buffer

| 阶段 | 原计划 | 建议Buffer | 调整后 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 10周 | +2周 | 12周 |
| V1.1 | 6周 | +1周 | 7周 |
| V2.0 | 12周 | +2周 | 14周 |

# 八、总结

## 8.1 关键时间节点

| 版本 | 预计开始 | 预计上线 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 MVP | Week 1 | Week 13 | 3个月 |
| V1.1 | Week 14 | Week 20 | 1.5个月 |
| V2.0 | Week 21 | Week 34 | 3个月 |

## 8.2 建议

1. MVP优先：先上线核心功能，快速验证市场

2. 敏捷迭代：2周一个Sprint，及时调整方向

3. 技术预研：AI/AR功能提前进行技术选型

4. 成本控制：非核心功能可考虑外包

*文档版本：V1.0*

*最后更新：2026-04-08*

*免责声明：本估算基于行业经验和类似项目，实际周期可能因团队能力、需求变化等因素有所偏差，建议预留20%的Buffer时间。*